## 统计专项业务费
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 统计专项业务费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 559.00 | 559.00 |  | 500.98 |  | 10 |  | 89.62% |  | 8.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 59 | 59 |  | 0.98 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目用于加强统计能力建设，推进统计体制改革，完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。 | [5 empty] | 该项目用于加强统计能力建设，推进统计体制改革，完成国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等多项调查，确保方案科学可行，调查实施严谨认真，调查经费有效合理使用，调查数据质量及时、可靠、全面，统计数据和分析得到充分应用，统计科学化水平有力提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 档案数字化系统采购数量 |  |  | 1套 | 0套 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 财务内部控制软件升级数量 |  |  | 1套 | 1套 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布自治区各类统计数据 |  |  | >=132个 | 132个 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区补助住户调查样本量 |  |  | >=6570户 | 6570户 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 统计业务购置办公设备数量 |  |  | >=80台 | 80台 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务机构 |  |  | >=2个 | 2个 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 统计业务办公设备质量合格率 |  |  | >=90% | 90% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 档案数字化系统验收合格率 |  |  | >=90% | 90% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=20% | 20% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=10% | 10% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备验收合格率 |  |  | >=90% | 90% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区住户调查辅调员补贴费支付及时性 |  |  | >=90% | 90% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备采购及时率 |  |  | >=90% | 90% | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 自治区住户调查辅调员补贴费 |  |  | <=315.36万元 | 315.36万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 档案数字化系统采购成本 |  |  | <=30万元 | 30万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 财务内部控制软件升级成本 |  |  | <=36万元 | 36万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 统计业务购置办公设备成本 |  |  | <=84万元 | 84万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他统计业务经费及商品服务支出 |  |  | <=9.64万元 | 9.64万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=59万元 | 59万元 | 2.5 |  | 2.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党政、人大、政协机关和部门的认可度 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统计数据及分析报告的应用程度 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计机构满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.96分

## 七人普
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 第七次全国人口普查
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240.39 | 240.39 |  | 120.23 |  | 10 |  | 50.01% |  | 5.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.39 | 240.39 |  | 120.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成人口普查主要数据和全部数据的汇总工作；做好人口普查数据质量评估和数据发布工作；做好普查资料的开发与共享工作；做好编制报告书、技术业务总结和总结表彰等普查总结工作。 | [5 empty] | 完成人口普查主要数据和全部数据的汇总工作；做好人口普查数据质量评估和数据发布工作；做好普查资料的开发与共享工作；做好编制报告书、技术业务总结和总结表彰等普查总结工作
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查数据处理软件应用数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查课题研发个数 |  |  | >=25个 | 23个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | >=90% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | <=10% | 10% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 普查课题数据分析研究及时性 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=2天 | 2天 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=12小时 | 12小时 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普查信息网络软件购置更新成本 |  |  | <=94万元 | 94万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 普查课题研究开发成本 |  |  | <=169万元 | 169万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普查数据发布及资料开发成果的应用 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高普查数据及政策建议对党政决策的积极影响 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主要数据和分析研究获得到国内外官方用户认可度 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普查系统正常使用年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分

## 统计信息网络运行维护
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 统计信息网络运行维护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 321.00 | 321.00 |  | 321.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 321 | 321 |  | 321 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目主要做好：1.委托业务工作：网络安全等级保护测评服务、重要信息基础设施风险评估服务；2.维修维护工作：数据中心机房运维保障、网络安全专业保障、桌面计算机和网络维护、局机关内网边界防火墙3年续保升级、局机关外网上网行为网关更新，确保全疆统计网络运行安全畅通，提升全区统计信息能力和水平。 | [5 empty] | 确保了全疆统计网络运行安全畅通、新疆统计数据中心安全运行，实现了业务流程规范化、数据采集效率提升，减轻了基层统计部门工作负担，提高了统计数据的时效性和数据处理能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统及设备维护数量 |  |  | =145个 | 145个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 测评业务委托项目数 |  |  | >=2个 | 2个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数据专线和互联网专线条数 |  |  | >=3条 | 3条 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 统计业务软件更新升级数量 |  |  | >=4套 | 4套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 统计网络故障率 |  |  | <=5% | 5% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 统计信息网络系统故障修复处理时间 |  |  | <=2天 | 2天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 统计信息网络系统运行维护响应时间 |  |  | <=12小时 | 12小时 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息系统及设备维护资金 |  |  | <=53万元 | 53万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 全疆统计业务专线委托项目资金 |  |  | <=186万元 | 186万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 统计业务软件更新升级成本 |  |  | <=60万元 | 60万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费支出 |  |  | <=22万元 | 22万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=1.3% | 1.3% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=1年 | 1年 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层统计局满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 联网直报企业的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分