## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区统计局机关办公楼维修改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 319.13 | 319.13 |  | 313.49 |  | 10 |  | 98.23% |  | 9.56
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 319.13 | 319.13 |  | 313.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对局办公楼地下室消防系统改造、消防水箱改造、供热阀门维修以及更换供热站水泵控制柜和电梯等，消除安全隐患，恢复使用功能，降低建筑能耗，改善办公环境，满足办公需求。 | [5 empty] | 局办公楼地下室消防系统改造、消防水箱改造、供热阀门维修以及更换供热站水泵控制柜和电梯等，消除安全隐患，恢复使用功能，降低建筑能耗，改善办公环境，满足办公需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下室消防系统改造（层） | 1 | >=1层 | =1层 | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防水箱改造（个） | 1 | >=1个 | =1个 | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供热阀门维修改造（层） | 1 | >=1层 | =1层 | 100 | 1 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修总面积（平方米） | 7 | >=5500平方米 | =5800平方米 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更换电梯（部） | 5 | >=2部 | =2部 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修更换控制柜等（组） | 5 | >=2组 | =2组 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修更换供热站水泵（个） | 7 | >=4个 | =4个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | 4 | ＞=95% | =98.23% | 100 | 4 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2 | 2025年5月 | 2025/8/1 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 | 2 | 2025年9月 | 2025年12月 | 0 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋修缮成本 | 10 | <=580元/平方米 | =540.5元/平方米 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设管理成本 | 10 | <=26万元 | =25.6万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼投入正常使用率（%） | 20 | >=95% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 局干部职工满意率（%） | 10 | >=95% | =98% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.56分